가동전 점검표

| 점검 NO. |  | 점검 항목 및 내용 |  | 점검팀 |  | 적정 |  | 부적정 |  | 해당 없음 | 비 고 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 공장 운전을 위한 일반 사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 공장의 사용, 운전을 위한 각종 인허가의 신청 및 취득 |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 안전 운전 절차서 확보 |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 설비, 기기별 제작자의 설치 시방서 확보 |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 정비 절차서 및 SPARE PART 확보 |  | 공무 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 촉매,화공약품 등의 장입 및 내화물 건조등 특수작업 절차서 확보 |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | AS-BUILT PFD 및 P&ID 확보 |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 공정별 운전원 및 정비 작업원 교육 실시 |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 시운전 절차서(COMMISSIONING PROCEDURE) 확보 |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 공장 성능 시험 절차서(PERFORMANCE TEST) 확보 |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 시운전전 점검(PLANT INSPECTION) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 용기(VESSEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 규격 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | HDO 또는 특허공정의 설계 규격과 VENDOR DRAWING을 비교 검토 |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 용기가 수압 시험(HYDROSTATICAL TEST)이 되었는지 확인 |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 용기상에 있는 모든 CODE PLATE의 내용이 정확한지 확인 |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 내부 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 내부 구조물의 재질, 형태, DIMENSION, 수량 등을 확인 |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 내부 구조물의 위치, 방향, 용접 상태, 제작 상태, 팽창 여유 확인 |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 내부 구조물의 안정성, 청결도 등을 확인한다. |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 외부 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 외부 구조물의 재질, 형태, DIMENSION 등을 확인 |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 외부 구조물의 위치, 방향, 용접 상태, 제작 상태, 팽창 여유 등 확인. |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 적절한 등급의 FLANGE와 GASKET의 사용 여부 |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 계기, Valve 등의 설치 상태 및 위치의 적절성과 조작의 용이성 확인 |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | 용기를 연결하는 배관에는 다음 사항이 확인되어야 한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | 연결부위의 보강물 및 GUIDE 설치 상태 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | VENT 및 DRAIN 장치의 설치 상태 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | RELIEF VALVE의 설치 및 BENCH TEST 시행 여부 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | UTILITY LINE의 CHECK VALVE 설치 여부 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) |  | STRUCTURE 및 SUPPORT의 화재방지 장치의 설치 상태 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  | INSULATION과 STEAM TRACING의 설치 상태를 확인 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 가열로(FIRED HEATER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 규격 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 가열로(HEATER)의 TYPE을 검토한다. | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | TUBE의 재질, DIMENSION, 두께, 방향 등이 각각의 부분 적합성 | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 계기의 연결 상태를 검토한다. | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | TUBE SUPPORT의 재질, DIMENSION, 방향 등을 검토 | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | REFRACTORY, STACK의 배열 상태등을 검토한다. | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) |  | ACCESS DOOR, EXPLOSION DOOR, 관찰구 등을 검토 | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 내부 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 복사대(RADIANT SECTION) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | TUBE COIL의 배열, 길이 및 대칭을 점검한다. | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | 가열장치(BURNER)는 연소와 정비를 위해 여유있게 설치 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | BURNER BLOCK에 CASTABLE REFRACTORY를 사용해서는 안된다. | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | FUEL OIL 사용하는 가열 장치(BURNER)의 TIP 크기를 점검 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | THERMOCOUPLE이 더 필요한지 점검 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | TUBE에 REFRACTORY가 없어야 함 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | EXPANSION JOINT는 ASBESTOS WOOL로 싸여져 있어야 하고 청결해야 함. | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | 구조물들이 팽창을 위한 여유가 있는지 점검 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | 가열로(HEATER)의 SHELL은 밀봉되어 있는지 확인 | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | SNUFFING STEAM 및 계기 연결 부위에 FRACTORY를 사용하지 않았는지 확인한다. | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 대류대(CONVECTION SECTION)와 굴뚝(STACK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | REFRACTORY의 상태를 점검하여 TUBE에 REFRACTORY가 없어야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | 구조물들이 팽창을 위한 여유가 있는지 점검한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | DAMPER의 조작 상태를 확인하고, 위치 지시기 (POSITION INDICATOR)의 값과 DAMPER의 열린 정도가 일치하는지 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | DAMPER는 문제가 발생시 열린 상태가 되어야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | 검댕 제거기(SOOT BLOWER)에 대한 점검을 실시한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | 그외의 검사는 복사대(RADIANT SECTION)에서 실시한 검사에 준한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | 외부 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 설치 위치를 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 외부 구조물의 재질, 방향, 크기 등을 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 가열로 내부 검사가 용이하도록 관찰구가 있어야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 수동 점화 장치는 가열장치(BURNER)를 볼 수 있는 관찰구 근처에 있어야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | EXPLOSION DOOR는 가열로(HEATER)의 가스 흐름이 흘러 문제가 없는 곳에 위치해야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) |  | EXPLOSION DOOR는 완전히 열 수 있어야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  | 계기 및 시료 채취용 연결 부위를 점검한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) |  | DAMPER 위치 지시기는 DAMPER 조절시 보여야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) |  | DECOKING SPOOL의 연결 상태를 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) |  | SNUFFING STEAM의 BLOCK VALVE는 가열로(HEATER) 에서 떨어져 있어야 하고, 마지막 BLOCK VALVE의 위쪽에 STEAM TRAP이 있어야 한다. SNUFFING STEAM LINE의 낮은 지점에 WEEP HOLE이 있어야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 연료 계통(FUEL SYSTEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 연료 배관의 BL에는 BLOCK VALVE가 있어야 하고, BLOCK VALVE는 가열로에서 떨어져있고 쉽게 접근 가능해야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 연료유 배관 및 STEAM TRACING은 DEAD LEG 또는 POCKET이 형성되지 않아야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 연료 배관은 가열 장치(BURNER)에서 쉽게 분리되어야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 모든 STEAM TRACING에는 TRAP과 응축수 배출 장치가 있어야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | 연료 배관의 SHUT OFF VALVE에 설치된 SHUT DOWN SOLENOID는 규격대로 맞추어져야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 열교환기(HEAT EXCHANGER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | 규격 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | SHELL, TUBE, TUBE SHEET, CHANNEL COVER, BAFFLE, HEAD BOX 등의 재질을 검토한다. |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | TUBE의 DIMENSION 및 두께, SHELL 및 TUBE의 PASS 수, 유체의 흐름 방향, 최대/최소 허용 속도 등을 검토한다. |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 설계 온도, 설계 압력, 압력 강하 등을 검토한다. |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | NOZZLE ,FLANGE등의 재질, 크기, 형태, RATING 등을 검토한다. |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | SHELL 및 TUBE의 설계 압력 차를 검토한다. |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | 일반적인 현장 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | NAME PLATE의 내용이 규격과 일치하는지 비교한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | NOZZLE, FLANGE등의 재질, DIMENSION, RATING등이 규격에 맞는 지 점검한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | TUBE BUNDLE을 분리할 수 있는 공간이 있는지 확인 |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 보온 상태를 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | 관형 열교환기(TUBULAR EXCHANGER)의 현장 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | SLIDING PLATE에 팽창을 위한 공간이 적절한지 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 병류 열교환기(PARALLEL EXCHANGER)의 배관이 대칭인지 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 응축계(CONDENSING SYSTEM)에 비응축물 배출장치가 설치 되었는지 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | WATER COOLER인 경우 출구 BLOCK VALVE 안쪽에 THERMAL RELIEF VALVE가 있는지 확인한다. 또한 BLOCK VALVE 안쪽에 대기 방출구 (VENT)및 배출구(DRAIN)이 있는지 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | 가능하다면 SHELL/TUBE의 차압 시험을 확인하여야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | 공냉식 열교환기(AIR COOLED EXCHANGER)의 현장점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | "AUTO-VARIABLE" 또는 “STANDARD PITCH"가 규격대로 되어 있는지 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | MOTOR 의 조작 SWITCH는 쉽게 접근할 수 있어야 하고, 열교환기 근처에 있어야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 각 FAN의 VIBRATION SWITCH가 적절히 맞추어져 있는지 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | MOTOR/FAN의 회전이 적절한지 확인한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | MOTOR DRIVE PULLY의 BELT의 장력은 일정하고 적절히 조정해야 한다. |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 팽창을 위한 여유가 있어야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | MANIFOLD 배관의 배열이 규격대로 되었는지 확인 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | SPLIT HEADER가 규격대로 설치되었는지 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 배출구를 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 펌프 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 일반 점검 사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | PUMP와 DRIVER의 교체가 가능하도록 배관하여야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 배관에는 보강물로 지지되어야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 입구 STRAINER는 청소하기에 쉽도록 분리되어져야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 입구 및 출구 BLOCK VALVE는 쉽게 조작할 수 있어야 하고 PUMP 근처에 있어야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | NPSH 요구치를 점검한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 뜨거운 유체를 공급할 때 WARM-UP 배관이 출구 밸브에 있어야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 단열재 및 STEAM TRACING이 규격대로 인지 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 필요하다면 최소 흐름 BY-PASS가 적절히 설치되었는지 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | SEAL OIL, WARM UP 배관등은 FLANGE로 연결되어져야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | 윤활 계통 및 냉각 계통이 적절한지 점검하여야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | 대기 방출구 및 배출구가 적절히 설치되었는지 점검해야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | 펌프와 DRIVE는 정열이 제대로 되어 있는지 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (13) | CHECK VALVE의 형태와 방향을 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 원심 펌프 점검 사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 수두 및 용량을 확인한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 입/출구의 설계 압력과 온도를 확인한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 펌프의 속도(SPEED)를 확인하다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | NPSH 요구치를 확인한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 펌프의 형태, 재질, FLANGE 등급, 윤활 계통 및 냉각 계통이 적절한지 확인한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | SEAL 및 BEARING의 형태 및 재질, 단수 등을 확인한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 다단 펌프의 BALANCING LINE이 FLANGE 형태인지 확인 |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 냉각수 배관의 입출구에 SHUT OFF VALVE 설치 유무를 확인 |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 260 ℃ 이상에서 동작되는 펌프의 PEDESTAL에 냉각수 계통이 있어야 한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | 120 ℃에서 동작되는 펌프의 MECHANICAL SEAL에 냉각수 계통이 있어야 한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | 회전 방향을 확인하여야 한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 왕복동 펌프의 점검 사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 수두 및 용량을 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 입/출구의 설계 압력과 온도를 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 펌프의 속도(SPEED) 및 STROKE를 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 펌프의 형태, 재질, FLANGE 등급, 윤활 계통 및 냉각 계통이 적절한 지 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | RELIEF VALVE의 맞춤이 시험되어졌는지 확인하여야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 진동방지 장치가 있다면 점검하여야 한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | COMPRESSOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 원심 COMPRESSOR의 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 규격 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 설계 용량, 입/출구의 온도 및 압력, 가스의 비중 등을 확인 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | 압축비를 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | COMPRESSOR의 형태, 재질, FLANGE 등급 등을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | 윤활유 계통 및 SEAL OIL 계통을 점검한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | SEAL, BEARING의 규격과 단 수 등을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 현장 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | FLANGE의 등급, 상태 등을 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | 계기류가 규격에 일치하는지와 설치 위치 및 조작의 용이성 등 을 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | 윤활유/SEAL OIL 계통의 상태 확인 |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | 배출구의 위치가 적절한지 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | 입/출구 배관에 적절한 보강물이 설치되어 있는지 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | COMPRESSOR 지역의 청결도를 점검한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | 단열재의 상태 및 안전도를 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 왕복동 COMPRESSOR의 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 규격 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 설계 용량, 입/출구의 온도 및 압력, 가스의 비중 등을 확인. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | 각 단에서의 압축비를 확인한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | COMPRESSOR의 형태, 재질, FLANGE 등급 등을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | 윤활 계통이 있는지 없는지 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | 윤활유 계통이 있다면 적절히 작동하는지를 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | 진동 방지 장치 유무를 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 현장 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | FLANGE의 등급, 상태 등을 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | 계기류가 규격에 일치하는지와 설치 위치 및 조작의 용이성 등을 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | 윤활유/SEAL OIL 계통의 상태 확인 |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | 배출구의 위치가 적절한지 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | 입구 배관의 밑쪽과 입구 SNUBBER에 STEAM TRACING 및 단열이 되어 있는지 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 계장(INSTRUMENTATION) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 무부하 상태에서 계기 운전의 안전성을 점검한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 표준 시험 장비로 계기의 영점과 전범위의 조정 및 제어점 설정을 확인 점검한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 제어용으로 사용되는 모든 공기 공급용 튜브는 세정되었는지 확인 점검한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 모든 제어용 공기 공급용 배관, 튜브, 연결부 등의 기밀성 점검 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 공기로 제어되는 계기에 대해 누설 시험을 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 각 제어루프를 형성하는 계기들에 대해 모의(DUMMY) 신호로 루프 체크한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 모든 전기적 신호와 경보 배선은 전원의 연속성 확보와 극성이 정확한지 점검한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 열전대는 보호관내의 위치, 극성 등이 정확한지와 수신 계기와 의 연속성이 유지되는지 점검한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 오리피스의 번호판 및 흐름 방향 확인 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | 압력 검사시 또는 세정 작업시 일시적으로 제거된 계장의 재설치 여부를 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | 기기의 연동 작동을 확인하는 시퀀스 시험을 시행한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | 각 기록계에 잉크 및 기록 용지의 장입을 점검한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (13) | 특수한 계장제어 설비는 제작자의 서비스 기술자 입회하 점검 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 배관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 배관의 방향, 배열, DIMENSION이 규격에 맞게 설치되었는지 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | FLANGE, GASKET의 등급, 형태, 재질, 크기 등을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 접속 자재류의 등급, 재질 등을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | VALVE의 등급, 재질 등을 확인하고, PACKING, SEAT, BONNET GASKET 등과 같은 VALVE의 구성 요소들을 점검, 확인한다. 또한 VALVE 조작의 용이성 등을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | BOLT, NUT의 형태, 재질, 등급, 크기 등을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 배관 자재의 형태, 재질, 등급, 두께 등을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | GAUGE GLASS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 정밀한 형태의 것은 전등 근처에 설치되어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | 설계 압력과 온도를 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | 배출구가 안전한 위치에 있어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | 발판에서 관측이 쉬어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 압력 강하 밸브(PRESSURE RELIEVE VALVE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 형태 및 크기를 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | FLANGE, NOZZLE, DISC, SPRING 등의 재질 및 등급 확인 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | 압력 방출 시험이 되었는지 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | 입/출구의 BLOCK VALVE들은 항시 열려 있어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 모든 배관에는 팽창 여유가 있어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 저장 탱크 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 수압시험후 탱크 및 내부 설비를 확인 점검한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 세정후 상태를 점검한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 단열 또는 도장 상태를 점검한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 밀폐가 필요한 경우 작업 수행후 재밀폐 작업을 확인한다. |  |  | 운전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 전력 계통 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 메가메터를 이용하여 전선로의 절연 시험을 하여야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 메가메터를 이용하여 전동기와 변압기의 권선의 상과 상, 상과 접지간의 절연시험 하여야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 접지의 연결 연속성과 대지에 대한 저항값을 측정하기 위한 접지시스템을 점검 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 100 KV 이상에 사용되는 오일 절연 방식의 변압기에서 절연유를 채취하여 검사한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 필요한 경우 전기 기어의 오일 충전을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 모든 수배전반, 전동기 제어장치 등을 점검하여 조정하고, 발전기의 시운전을 시행한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 수배전반과 회로 차단 릴레이의 상호 연동 시험을 시행한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 인허가에 필요한 검사관 입회 시험 및 가동 시험을 시행한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 모든 설비의 시험이 완료된후 변전소의 통전을 확인 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | 상의 순서, 극성, 전동기의 방향 등을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | 비상전력 및 조명 시스템의 설치 점검 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | 점검 및 시험의 기록 유지 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 보일러 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 설계 사양에 따른 압력 시험의 수행을 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 설치후 무부하 상태에서 버너 점화 상태 점거 및 조절 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 공기 예열기, 댐퍼, 수트 블로워 등의 운전을 점검한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 제작자의 절차대로 내화 벽돌의 건조 작업을 시행한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 증기 배관의 세정 상태를 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 최초 운전시 공급되는 보일러 공급수는 수처리된 물인지 확인 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 안전변의 작동 시험 및 설정치를 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 보조기기들은 형식 및 시방서에 따라 시운전 및 점검되어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 필요시 제작자의 서비스 기술자 입회하에 설치 및 가동 점검 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 유틸리티 설비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 수처리 설비는 설치 완성 검사후 무부하 시험 상태에서 점검 하고 조정되어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 배출수의 수질을 검사하여야 한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 수처리 설비의 운전 개시전 인허가를 신청 및 취득하여야 한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 소화 설비는 설치 완성 검사후 무부하 시험 상태에서 점검하고 조정되어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 소화 설비에 대한 인허가를 신청 및 취득하여야 한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 화재 진압용 필수 화학물질의 확보와 고정식 또는 이동식 화재 진압장비의 설치를 확인하여야 한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 촉매 및 화공 약품의 보관 및 재고 확보 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 촉매와 화공 약품은 규정한 장소 및 조건에서 보관되어야 하고 충분한 양을 준비하여야 한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 촉매를 충전하는데 문제가 없도록 준비를 하여야 한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 시운전전 점검(PRELIMINARY OPERATION) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 수압 시험(HYDROSTATIC PRESSURE TEST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 사전 준비 및 주의 사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 시험하기전 모든 ORIFICE를 제거하고, RELIEF 밸브는 맹판으로 막아야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 시험 압력은 계내의 장치중 제일 낮은 압력 등급의 허용 시험 압력과 같아야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 시험에 사용되는 물은 25 ℃ 이상이여야 하고, AUTHENTIC STAINLESS 강으로 만들어진 장치를 포함할 때에는 50 ppm 이상의 염소를 함유하여서는 안된다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 수압 시험 절차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 시험할 계내의 모든 배관과 장치들은 물로 채워져야 하고, 이때 모든 배기구는 열려져야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 시험할 계는 규정된 압력에서 시험되어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 시험시 계내의 모든 연결 부위에서 새는 부위가 없을 때부터 시작하여 규정된 시간까지 시험 되어져야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 물은 시험이 완료되면 모든 배관과 장치에서 빼내어져야 하고, 배기구는 진공을 방지하기 위하여 열어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 시험한 날짜, 시험 압력, 유지 시간, 배관 및 장치번호 등을 기록하여야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 물 세척(WATER FLUSHING) 및 펌프의 가동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 물 세척(WATER FLUSHING) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 모든 ORIFICE 판을 제거한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 모든 CONTROL VALVE는 떼어내어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 모든 열교환기류는 입/출구를 막아 고립시켜야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | COMPRESSOR의 입/출구를 막아 고립시켜야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 물을 주입하지 않는 모든 펌프는 입/출구를 막아 고립시킨다 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 모든 펌프의 입구 STRAINER에는 미세한 MESH를 설치하고, 배관이 깨끗하다고 판명될 때까지 그대로 둔다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 모든 CHECK VALVE의 FLAPPER는 제거되어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 모든 FILTER와 STEAM TRAP은 우회하거나 제거되어야 한다 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 모든 계장 연결 부분은 분리되거나 고립되어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | 물 주입구와 배출구를 선택한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | 물세척이 완료된 계를 표시하기 위한 도면이 준비되어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | AUTHENTIC STAINLESS 강으로 제조된 장치 및 배관은 고압의 증기로 압력을 걸어 세척한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 펌프의 가동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 펌프를 가동하기전에 윤활 계통과 냉각 계통의 작동 확인 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | DRIVER는 펌프에 연결하기전에 가동 점검되어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 시험 운전시 입구는 완전히 열려져야 하고, 출구는 모터의 과부하를 방지하기위하여 조절해야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 운전원은 펌프에 공동화(CAVITATION) 조짐이 있을 때 펌프를 끌 수 있도록 주의를 기울여야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 불순물이 축적되지 않을 때까지 입구 STRAINER는 자주 청소되어 야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 산 세정(ACID CLEANING) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 준비 사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 세정 작업에 사용되는 화공 약품과 그 용액이 계내의 재질에 해가 되지 않는다는 것을 산세정 업체로부터 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 모든 장치 및 배관을 목록으로 작성하고 재질을 기입한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 모든 장치 및 배관의 안전 운전 압력을 목록으로 작성하고, 산 세정업체로부터 산 세정시 사용할 압력이 초과하지 않도록 확인하여야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 산 세정액으로부터 보호해야할 장치의 대용품을 준비해야 한다 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 모든 ORIFICE 판은 배관에서 제거해야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 모든 계장류는 고립되거나 제거되어야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 배관내의 STRAINER SCREEN을 제거한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 계내의 높은 지점에는 배기구를 설치하고, 산세정 작업중 주기적으로 열어 줘야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 산 세정 작업을 수행할 회로를 결정한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 산 세정 절차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 산 세정 작업을 할 계의 물 세척 작업 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 부식 방지의 목적으로 칠해진 그리스 및 기름을 제거한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 규정된 산 용액으로 산 세정 작업을 수행한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 산세정 작업이 완료된 후 계내의 산 용액을 중화하기 위하여 중화 용액으로 중화시켜야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 부식막이 재형성되는 것을 방지하기 위하여 PASSIVATING AGENT를 함유한 용액으로 계를 순환시키고 말린다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 산 세정 작업이 완료된 후 검사하여, 처리된 표면이 깨끗한지 와 녹가루, 먼지 등은 없는지 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 지원 설비의 가동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 지원 설비 및 배관은 건설이 되는대로 시험하여 사용할 수 있 도록 하여야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 압력 시험은 공정 시설 및 배관에 준하여 시행한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 증기 배관은 WATER-HAMMERING 현상에 의한 배관 손상을 막기위해 서서히 증기를 공급해야 하고, 동시에 STEAM TRAP과 응축수배관도 사용할 수 있도록 해야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 가스 배관 및 증기 배관의 세척(FLUSHING)은 물세척 완료후 증기 또는 공기로 FLUSHING 하여야 한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 건조(DRY-OUT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 가열로의 입/출구 배관을 고립시킨다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 질소 호스나 배관을 이용하여 가열로 입구 배관에 연결하여 가열로의 TUBE를 통해 유체를 형성한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 가열로 건조를 위한 절차에 따라 가열장치에 불을 붙인다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 건조 작업을 완료한 후 가열로를 냉각시킨다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 질소 흐름을 차단한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 가열로의 냉각이 완료되면 가열로의 각부분을 검사하여 이상 유무를 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 촉매의 충전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 촉매 무게에 적합한 크레인과 지게차를 준비한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 반응기(REACTOR) 입구 플랜지면을 보호한 후 상부에 촉매 충전 작업을 할 수 있는 플랫폼을 설치한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 지상에서 촉매 작업할 수 있는 플랫폼을 설치한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 촉매를 운반할 이동식 HOPPER와 플랫폼에 설치할 고정식 Hopper 을 준비한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 크레인으로 촉매를 운반시 이동 경로에 지장을 주는 구조물이 있는지 확인한다. 지장을 주는 구조물이 있다면 제거한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 반응기 안에 설치할 방폭등을 준비한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 반응기 내부 구조물 사이의 틈을 메울 석면 로프 및 석면 가스켓 을 준비한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 반응기를 덮을 덮개를 준비한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 반응기를 출입할 수 있는 줄사다리 및 조립식 사다리를 준비 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | 규격에 맞고 길이가 충분한 충전용 자루(LOADING SOCK) 를 준비한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | 촉매 충전시 평탄 작업 및 작업자가 작업할 발판을 준비한다 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | 촉매 분진 및 반응기 내의 불순물들을 제거할 진공 청소기를 준비한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (13) | 측정장비(줄자, 막대자)를 준비한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (14) | 반응기 벽에 마킹(MARKING)을 위한 분필, 화이트마커 등을 준비 |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (15) | 촉매 충전 작업자를 위한 분진 마스크를 준비한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (16) | 사고에 대비한 공기 마스크 및 압축 공기를 준비한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (17) | 우천에 대비한 천막, 비닐, 테이프 등을 준비한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (18) | 촉매 충전 작업에 대한 기록을 유지하기 위한 기록부 (LOG BOOK)를 준비한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (19) | 반응기 구조에 대한 도면을 준비한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | 촉매 충전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 반응기 내부 구조물에 대한 최종 점검을 시행한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 반응기 내부를 청소한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 반응기 내에 촉매 및 지지물(SUPPORT MATERIAL)이 차지할 높이(LEVEL)을 마킹(MARKING)한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 반응기내에 이물질(소공구, 측정 기구 등)이 없는지 확인한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 촉매 충전 작업자에 대한 충전시 주의해야할 사항을 교육한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 촉매 충전 작업자에 대한 복장을 점검한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | 사고에 대비한 구난 장비를 점검한다. |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 촉매 충전시 50 ㎠ 간격으로 평탄 작업을 실시한다 |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | 촉매 충전시 이론적인 충전량과 실제 충전량을 비교하여 기록 |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | 촉매 충전 완료후 반응기를 조립한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | 모든 촉매 충전 작업은 시간별로 기록한다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | 실제 촉매 충전 사항에 대한 충전 그림(LOADING DIAGRAM)을 그린다. |  |  | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 환경 및 안전 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 소화기구 및 소방설비 (이하 소방설비) |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 소방설비의 배치도면대로 설치되었는지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 소방설비는 검정품인지를 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 소방설비의 Manual이 확보되었는지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 소방설비는 작동 또는 사용이 가능한지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 소방설비 주위의 장애물이 있는지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | 소화기는 법적기준에 맞게 비치되어 있는지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 환경 시설 |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | VOC 억제 시설이 설치되었는지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 설비 주위의 바닥은 방수처리가 되었는지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 안전 보호 장비 |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 세안 세척기는 설치되어 있으며, 그 작동은 가능한지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | 안전보호장비 및 보호구함이 적합하게 갖추어졌는지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 화공약품 취급장소에 물질안전보건자료는 비치되었는지 확인 한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 안전표지판은 적절히 설치되었는지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 독성가스 제조 또는 취급시설인 경우 풍향계가 설치되었는지 확인한다. |  |  | 환안 |  |  |  |  |  |  |  |